## Foglio1
RACI
Attività |  |  |  |  | Andrea Biemmi | Enea Giana | Mario Porta | Manuel Sciacca | Prof. Mesiano | Prof. Comparin | Prof. Longhi | Prof. Pietravalle | Prof. Carnabuci | Prof. Pozzi
1 Avvio | 1.1 Studio Fattibilità |  |  | 1.1.1 Ricerca | A / R | A | A | A | I / C | I / C |  |  |  |  | Responsible | R
|  |  |  | 1.1.2 Stesura Documento | A / R | A | A | A | I | I |  |  |  |  | Accountable | A
| 1.2 Analisi Contesto |  |  | 1.2.1 Ricerca |  |  | A | A / R | I | I |  |  |  |  | Informed | I
|  |  |  | 1.2.2 Stesura Documento |  |  | A | A / R | I | I
| 1.3 Analisi Rischi |  |  | 1.3.1 Ricerca | A / R | A |  |  | I / C | I / C
|  |  |  | 1.3.2 Stesura Documento | A / R | A |  |  | I | I
| 1.4 Project Charter |  |  |  | A / R | A | A | A | I | I
2 Pianificazione |  |  |  | 2.1 GANTT | A / R | A | A | A | I / C | I / C
|  |  |  | 2.2 WBS - WP | A / R | A |  |  | I | I
|  |  |  | 2.3 RAM |  |  | A | A / R | I | I
|  |  |  | 2.4 RACI | A / R | A |  |  | I | I
3 Realizzazione | 3.1 Software Requirements Specification |  |  |  | A / R | A | A | A | I | I / C | C | C | C | C
| 3.2 Codice Sorgente | 3.2.1 Front-End | 3.2.1.1 Database | 3.2.1.1.1 Schemi ER | A / R A / R: A / R; A A: A; I I: I; I I / C: I / C; I C: C
|  |  |  | 3.2.1.1.2 SQL | A / R A / R: A; A A: A / R; I I: I; I I / C: I / C; I C: C
|  |  | 3.2.1.2 Logica Studenti (View) |  | A / R |  |  |  | I | I / C | C |  | C | C
|  |  | 3.2.1.3 Logica Professori (Inserimento) |  |  |  |  | A / R | I | I / C | C |  | C | C
|  | 3.2.2 Back-End |  | 3.2.2.1 Interfaccia Studenti |  |  | A / R |  | I | I / C | C |  | C | C
|  |  |  | 3.2.2.2 Interfaccia Professori |  | A / R |  |  | I | I / C | C |  | C | C
|  | 3.2.3 Hardware |  | 3.2.3.1 Installazione | A / R | A | A | A | I | I / C | C | C |  | C
4 Collaudo e Chiusura |  |  |  |  | A / R | A | A | A | I | I / C | C | C |  | C