## Foglio1
RACI
Attività | Andrea Biemmi | Enea Giana | Mario Porta | Manuel Sciacca | Prof. Mesiano | Prof. Comparin | Prof. Longhi | Prof. Pietravalle | Prof. Carnabuci | Prof. Pozzi
1 Avvio
1.1 Studio Fattibilità | [10 empty] | Legenda
1.1.1 Ricerca | A / R | R | R | R | I / C | I / C |  |  |  |  | Responsible | R
1.1.2 Stesura Documento | A / R | R | R | R | I | I |  |  |  |  | Accountable | A
1.2 Analisi Contesto | [10 empty] | Consulted | C
1.2.1 Ricerca | A |  | R | R | I | I |  |  |  |  | Informed | I
1.2.2 Stesura Documento | A |  | R | R | I | I
1.3 Analisi dei rischi
1.3.1 Ricerca | A / R | R |  |  | I / C | I / C
1.3.2 Stesura Documento | A / R | R |  |  | I | I
1.4 Project Charter | A / R | R | R | R | I | I
2 Pianificazione
2.1 GANTT | A / R | R | R | R | I / C | I / C
2.2 WBS - WP | A / R | R |  |  | I | I
2.3 RAM | A |  | R | R | I | I
2.4 RACI | A / R | R |  |  | I | I
3 Realizzazione
3.1 Software Requirements Specification | A / R | R | R | R | I | I / C | C | C | C | C
3.2 Codice Sorgente
3.2.1 Back-End
3.2.1.1 Database
3.2.1.1.1 Schemi ER | A / R: A / R; R: R; I: I; I / C: I / C; C: C
3.2.1.1.2 SQL | A / R: A / R; R: R; I: I; I / C: I / C; C: C
3.2.1.2 Logica Studenti (View) | A / R |  |  |  | I | I / C | C |  | C | C
3.2.1.3 Logica Professori (Inserimento) | A |  |  | R | I | I / C | C |  | C | C
3.2.2 Front-End
3.2.2.1 Interfaccia Studenti | A |  | R |  | I | I / C | C |  | C | C
3.2.2.2 Interfaccia Professori | A | R |  |  | I | I / C | C |  | C | C
3.2.3 Hardware
3.2.3.1 Installazione | A / R | R | R | R | I | I / C | C | C |  | C
4 Collaudo e Chiusura | A / R | R | R | R | I | I / C | C | C |  | C